ИНФОРМАЦИЯ

по результатам экспертизы проекта постановления администрации муниципального образования Кореновский район «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 10 октября 2012 года № 1856 «Об утверждении ведомственной целевой программы «О пожарной безопасности  учреждений  здравоохранения муниципального образования Кореновский район» на 2013-2015 годы»

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект постановления администрации муниципального образования Кореновский район «О внесении  изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 12 октября 2012 года № 1856 «Об утверждении ведомственной целевой программы «О пожарной безопасности  учреждений  здравоохранения муниципального образования Кореновский район» на 2013-2015 годы».

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: оценка соответствия нормам бюджетного законодательства, нормативно-правовым актам муниципального образования Кореновский район и финансово-экономической обоснованности проекта постановления.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:

Внесение изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 12 октября 2012 года № 1856 «Об утверждении ведомственной целевой программы «О пожарной безопасности  учреждений  здравоохранения муниципального образования Кореновский район» на 2013-2015 годы» обусловлено  необходимостью уменьшения общего объема финансирования на 2013 год, уточнения мероприятий программы, а так же объемов финансирования конкретных мероприятий. Изменение объемов финансирования мероприятий предлагается осуществить за счет перераспределения бюджетных средств внутри программы, сложившейся экономии денежных средств в связи с проведенными открытыми аукционами в электронной форме. Сумма денежных средств, предполагаемых к перераспределению составила 442,1 тысяча рублей. Уменьшение общего объема финансирования программы составляет 407,5 тысяч рублей, в том числе в 2013 году 407,5 тысяч рублей.

Проектом программы предлагается внести следующие изменения:

- в паспорт программы в пункте «Объемы и источники финансирования программы», а именно цифру «4321,6» заменить на «3914,1», цифру «1277,2» заменит на «869,7»;

- в раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы»,  а именно цифру «4321,6» заменить на «3914,1», цифру «1277,2» заменить на «869,7»;

-  в раздел 4 «Краткая характеристика мероприятий программы» в том числе:

Пункт 4.5. «Наименование мероприятия» «Монтаж средств автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о  пожаре 3-го типа и светящимся табло с  надписью «Выход», в амбулаториях пос.Комсомольского, офисе врача общей практики ст.Раздольной, ФАПах х. Журавский, х.Пролетарский-1, х.Нижний, х.Верхний, х.Казачий, с.Братковское». В графе 4  «Объем финансирования, всего» цифру «372,157» изменить на цифру «209,0».  В графе 5 «2013» предлагается уменьшить  финансирование на 163,157 тысяч рублей, цифру «372,157» изменить на цифру «209,0».  Финансово-экономическое обоснование представлено. В обоснование расходных обязательств представлена копия договора от 30 сентября 2013 года заключенного с ООО «Юг-Защита», в результате проведения открытого аукциона в электронной форме. Снижение первоначальной цены на 44 %.

Контрольно-счетная палата обращает внимание разработчика на недостаточное изучение рынка и некачественное составление локальных ресурсных сметных расчетов по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре 3-го типа и светящимся табло с надписью «Выход» при определении объемов финансировании указанного мероприятия. Что в результате привело к неэффективному планированию  бюджетных средств в рамках программы в сумме 163,2 тысячи рублей.

Пункт 4.7. «Наименование мероприятия» «Монтаж средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре 3-го типа и прямой связи с пультом пожарной охраны г.Кореновска в здании центральной районной поликлиники» предлагается уменьшить  финансирование на 283 006,0 рублей, цифру «408, 916» изменить на цифру «125,91».  Финансово-экономическое обоснование представлено. В обоснование расходных обязательств представлена копия договора от 18 сентября 2013 года заключенного с ООО «Юг-Защита», в результате проведения открытого аукциона в электронной форме. Снижение первоначальной цены на 69 %.

Контрольно-счетная палата обращает внимание разработчика на недостаточное изучение рынка и некачественное составление локальных ресурсных сметных расчетов по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре 3-го типа и прямой связи с пультом пожарной охраны г.Кореновска при определении объемов финансировании указанного мероприятия. Что в результате привело к неэффективному планированию  бюджетных средств в рамках программы в сумме 283,0 тысячи рублей.

Пункт 4.8. «Разработка проектно-сметной документации для системы автоматической пожарной сигнализации», предлагается увеличить объем финансирования на 36,0 тысяч рублей. Предусмотреть в графе 4  «Объем финансирования, всего»  и в графе 5 «2013» финансирование в сумме 123,0 тысяч рублей. В обоснование расходного обязательства приложена копия договора от 01 августа № 2 «Разработка проектно-сметной документации для системы автоматической пожарной сигнализации (АПС)».

Контрольно-счетная палата предлагает разработчику проанализировать наличие систем автоматической пожарной сигнализации на объектах МБУЗ «Кореновская ЦРБ» и конкретизировать формулировку пункта 4.8, в части объектов установки  систем автоматической пожарной сигнализации.

Пункт 4.9. изложить в новой редакции «Приобретение 16-ти пожарных щитов:

-ЦРБ – 8 штук;

- участковые больницы – 6 шт.;

- амбулатории – 2 шт.»

Предусмотреть в графе 4  «Объем финансирования, всего» и в графе 5 «2013» финансирование в сумме 194,976 тысяч рублей. То есть уменьшить объем финансирования мероприятия на 36,6 тысяч рублей.

Финансово-экономического обоснования расходного обязательства, а также пояснений причин уменьшения количества планируемых к установке пожарных щитов не представлено.

Контрольно-счетная палата предлагает разработчику в целях предотвращения неэффективного планирования объемов бюджетного финансирования проанализировать наличие пожарных щитов, определить потребность в установке пожарных щитов, изучить рынок и запросить прайс листы и коммерческие предложения у поставщиков пожарных щитов.

Проектом постановления предлагается утвердить новый пункт 4.10. «Приобретение стендов «Уголок пожарной безопасности» с объемом финансирования в 2013 году 39,214 тысяч рублей. Финансово-экономическое обоснование представлено. Рекомендации Министерства здравоохранения Краснодарского края о необходимости оборудования уголков противопожарной пропаганды. Коммерческие предложения по изготовлению стендов (3 шт).

Контрольно-счетная палата предлагает разработчику в целях предотвращения неэффективного планирования объемов бюджетного финансирования проанализировать наличие  стендов «Уголок пожарной безопасности», определить потребность в количестве и местах установки стендов.

Выводы:

1.В представленном проекте постановления администрации муниципального образования Кореновский район «О внесении  изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 12 октября 2012 года № 1856 «Об утверждении ведомственной целевой программы «О пожарной безопасности  учреждений  здравоохранения муниципального образования Кореновский район» на 2013-2015 годы»  предлагается к утверждению:

-  экономически необоснованное расходное обязательство – 194,976 тысяч рублей.

2. В результате недостаточного изучение рынка и некачественного составление локальных ресурсных сметных расчетов по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре 3-го типа и светящимся табло с надписью «Выход»,  по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре 3-го типа и прямой связи с пультом пожарной охраны г.Кореновска при определении объемов финансирования мероприятий программы допущено неэффективное планирование объемов бюджетных средств в размере 446,2 тысячи рублей.

3. При планировании объемов бюджетных средств не анализировалась потребность в установке пожарных щитов, а так же не проведен мониторинг цен пожарных щитов, что привело к неэффективному планированию бюджетных средств в сумме 36,6 тысяч рублей.

4. Неисполнение рекомендаций Контрольно-счетной палаты по заключению от 31.07.2013 года № 128.

Рекомендации:

1.Предоставить финансово-экономическое  обоснование расходных обязательств местного бюджета. (Приложить документы являющиеся обоснованием объемов расходных обязательств мероприятия: данные государственной статистической отчетности, официальные сайты в ИТС «Интернет», информация о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, коммерческие предложения, прайс листы, исследования рынка, проведенные заказчиком, в том числе по заключенным ценам контрактов или гражданско-правовых договоров аналогичных по предмету мероприятий проекта, экономически обоснованные расчеты с учетом цен, тарифов, нормативов прямых и косвенных расходов заказчика).

2. Проанализировать потребность в количестве пожарных щитов и стендов «Уголок пожарной безопасности», а также определить их места установки, в связи, с чем уточнить пункты мероприятий 4.9 и 4.10.

Контрольно-счетная палата не рекомендует к утверждению проект постановления администрации муниципального образования Кореновский район «О внесении  изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 10 октября 2012 года № 1856 «Об утверждении ведомственной целевой программы «О пожарной безопасности  учреждений  здравоохранения муниципального образования Кореновский район» на 2013-2015 годы» до выполнения рекомендаций и предоставления информации в Контрольно-счетную палату.